## Sheet1
ID | 项目 | 子项目 | 负责人 | 状态 | 优先级 | 开始 | 结束 | 截止 | 进度 | 详细 | 待办
1 | 了解实验室设备 | BOX封装耦合、芯片测试台、晶圆测试台、老化设备 |  | 完成 | H | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 100% | 6.11：罗工讲解了各个设备的功能和用途，有了一个大致了解。后面持续加深理解。 6.14：听涛哥讲解了一遍，加深了印象 6.17：听单总整体讲解了一下。
2 | 初步学习海信代码 | 概览 |  | 完成 | H | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 100% | 6.11：涛哥讲解了代码结构和功能，我做了简单的记录。后面需要持续学习 6.14：听涛哥讲了新功能：机位控制，大致了解了一些概念。
3 |  | 画出程序架构图 |  | 未开始 | M |  |  | 2024-06-21
4 | 准备开发环境 | 编译运行源码 |  | 完成 | M | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 100% | 6.11：缺少引用文件，无法通过编译。尝试了几种方式，暂时还没解决 6.12：安装了NI-VISA 22.5，解决了两个引用问题，还差一个引用没解决。按涛哥指导解决了另一个引用问题，代码可以编译。但是调试起来会报错。直接运行会提示连接设备失败。我的理解是只有在连接设备的情况下才能正常工作。不连设备的情况不太需要考虑。
5 |  | 部署到机台 |  | 未开始 | M |  |  | 2024-06-18 | 0%
6 | 学习典型仪表 | 功率计N7744C——了解主要功能用途 |  | 完成 | H | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 6.12：看N7744C用户手册、编程指南。 1. 测试对象：多路复用器、PON 分路器、波长选择开关（WSS）和 ROADM 2. 特点：这款仪器体积小，高度集成，可编程，可以设定采样率记录数据，支持LAN或USB接口。并行测量和数据转换提供了持续不间断的功率监控。记录测量数据时可采用阈值触发方式。 最高上传速率接近每秒2M采样（4 bytes each），也就是每秒8MB，64Mb. 都是用LAN口的socket协议实现的。 3.用户手册中给出了术语定义，需要花时间消化
7 |  | 功率计N7744C——了解控制方法 |  | 完成 | H | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 100% | 6.12：SCPI指令有很多条，看代码发现并不是所有指令都实现了。IPowerMeter, PowerMeterBase, DeviceBase定义了要实现的功能范围，每个特定的仪表类实现了这个功能范围的一个子集。具体要实现哪些功能，估计要看客户的实际需求。
8 |  | 功率计N7744C——独立控制程序 |  | 等待 | L | 2024-06-13 |  |  | 80% | 6.13：创建Console工程，添加GPIB相关DLL，按照编程手册和应用手册，编写简单的测试程序。 | 实验室没有这个设备
9 |  | 基恩士测高仪——了解主要功能用途 |  | 完成 | H | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 100% | 6.13：可在高温、潮湿环境对各种被测表面进行距离测量
10 |  | 基恩士测高仪——了解控制方法 |  | 完成 | H | 2024-06-13 |  | 2024-06-13 | 100% | 6.13：下载了应用文档，按照说明下载安装了CP-NavigatorN软件，连接好硬件后发现驱动没有安装成功，尝试重启、换一台电脑，都一样。更换了一堆部件最后发现是电源的问题，换了一个电源，可以正常工作了。经基恩士客服了解到，用网口时需要把ip设到192.168.0.x. 浏览CP-NavigatorN UI界面功能。 6.14：查看文档《通讯库参考手册》
11 |  | 基恩士测高仪——独立控制程序 |  | 完成 | H | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 100% | 6.14：找到sample code。参考sample code编写了一个简单的demo，可以连接USB并读取高度值。做了简单的验证，测量了两个物体的高度。
12 |  | 相机——了解主要功能用途 |  | 完成 | H |  |  | 2024-06-14 | 100% | 采集图像或视频信息供后续处理
13 |  | 相机——了解控制方法 |  | 完成 | H | 2024-06-14 | 2024-06-16 | 2024-06-14 | 100% | 6.14：安装halcon（我的电脑上有残缺的halcon 22，导致安装的halcon18无法正常使用，于是暂时安装到另一台电脑上），连接摄像头，用图像采集助手采集到了图像（图像获取接口一定要选择USB3Vision, 因为摄像头是用的这个接口）。 测试了参数的配置对图像显示效果的影响：自动曝光，在动态光强度下自动调节画面亮度。Gamma值，调整画面对比度。没有找到白平衡的调节设置，猜测是这款相机不支持 6.15：了解如何生成、运行halcon代码 6.16：了解如何导出C#代码，并整合进Winform工程。（还有很多应用示例代码可以学习，这个留到以后）
14 |  | 相机——独立控制程序 |  | 完成 | H | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 2024-06-15 | 100% | 6.15：用C#写了一个读取并显示图片的程序，以验证开发环境没有问题。（配置环境变量、引用DLL、配置输出目标等） 6.16：根据Halcon导出的C#代码，编写了抓取图片和采集视频的Winform程序。感觉Halcon（18版本）设计的Winform代码跟UI有一定程度的耦合，不知道后续版本（或WPF版本）会不会将业务逻辑跟UI分离。另外，Halcon导出的C#代码也是会有些bug的，需要作一些修改 6.17：实现了参数设置部分
15 |  | 源表——了解主要功能用途 |  | 完成 | H | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-15 | 100% | 6.17：看官方文档，用面板操作测试了一些基本功能。二线制，V-I, I-V，Auto Range, Speed等。
16 |  | 源表2400——了解控制方法 |  | 完成 | H | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-15 | 100% | 6.18： 1. 向张辉请教了Auto Range不适用的问题。什么情况Auto Range不能选择最优范围呢？Auto Range毕竟是需要根据测量到的值来改变Range的，所以第一次测量时，range很可能是不合适的，所以测量到的值也是不准确的（而我们会以为这个值是精准的）。在频繁切换Range的场景这个问题会更明显。解决方案就是explicitly设定Range。 2. 用NI MAX测试2400的指令，挺不好用的，还是用代码来测试更方便。测试了:SOUR:VOLT:RANG\:SOUR:VOLT:LEV\:SENS:CURR:PROT\:SENS:CURR:RANG，有一些地方跟UG描述不符 UG确实写得不是很好理解，看命令详解如果不清楚，可以对照总的命令表 6.19:对Keithley2400的VI,IV以及RANG、PROT设定进行了测试，理解了它们之间的关系(对于Measure来说，PROT设定之后，RANGE可配置的最大值被限定在离PROT最近的值。PROT和RANGE之间的最小值限制了读取结果). 具体测试内容见Keithley2400 Test Report.xlsx | I-V模式下，接了一个2K电阻。电流源设为1mA，限制电压设为1V。测量结果为1V。这个限制，是通过限制电流源的输出使其不能达到1mA实现的吗？ 串个电流表看看
17 |  | 源表2400——独立控制程序 |  | 完成 | H | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 100% | 6.17：写了一个输出电流检测电压的demo程序，运行时报错，经查需安装驱动。安装488.2驱动后程序可顺利执行，但是测到的电压不对（设置电流为1mA，但是检测到的电压不是2V）.猜测是SCPI指令用错了，或者是哪个配置没有搞好。 6.18：是单位搞错了，电流的单位是A而非mA。改成正确的单位，设定了阈值之后，V-I和I-V都可以测到了。 6.19：加入保护设定功能并进行了测试
18 |  | 功率计Agilent8164+81635A——了解主要功能用途 |  | 完成 | H | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 100% | 6.20：Main Frame可以用来测很多不同的信号，搭配81635A可以测量光功率。
19 |  | 功率计Agilent8164+81635A——了解控制方法 |  | 完成 | H | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 100% | 6.20：控制流程为 1. 关Ref 2. 清错误队列 3. 打开Auto Range 4. 设置功率单位 5. 设置Averaging time 6. 关闭连续测量 7. 触发一次测量 8. Fetch测量值 7、8可用READ代替
20 |  | 功率计Agilent8164+81635A——独立控制程序 |  | 完成 | H | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 100% | 可以沿用2400的代码，因为都是用的GPIB，只是需要修改一下设备字符串。测试了手机光源和红光笔光源，都可以正常采集到光功率值。找光时，-40dBm以上就算找到了，小数点后两位不跳就算稳定了。
21 |  | 源表2602——了解控制方法 |  | 完成 | H | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 100% | 6.20：跟2400比较起来，命令格式不太一样，但是功能差不多 6.21： 1. Source Range和Sense Range有依赖关系 2. 设置输出值时会关闭Auto Range，所以要先设输出值再开Auto Range 3. Low range limit可以用来避免Range频繁切换 4. V-V或I-I时，Source Range会覆盖掉Sense Range 5. Source V时Compliance I，Source I时Compliance V 6. 设置Range后，并不会限制输出值的设定（2400会直接限制设定值），而是限制实际输出值，详见Test Report
22 |  | 源表2602——独立控制程序 |  | 完成 | H | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 100% | 6.20：基于2400的测试代码，修改了命令格式，实现了V-I测试 6.21：Keithley2602 Test Report，完成了13个测项
23 |  | 电容测高——了解主要功能用途 |  | 完成 | H | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 100% | 6.22：测量微小范围内的距离变化
24 |  | 电容测高——了解控制方法 |  | 完成 | H | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 100% | 6.22：电容测高仪实际上输出的是一个模拟量，我们通过一个支持modbus-tcp的AD模块来采集测高仪的输出。因为没有整合机械部分，所以只能简单地测一下通讯，没办法对实际测高进行验证。用AD模块厂家提供的软件测试了一下环境，证明通讯环境没问题。需要注意将PC的IP地址设置成跟AD模块在同一个网段。 | 1. 电容测高在实际项目中是如何使用的？ 2. 怎么标定？ 3. 极限通讯频率是多少？ 4. 实际采样频率是多少？ 5. 短时间重复读取时的精度如何？ 6. 如果重复读取有跳动，该如何处理？该采信哪个数据？是否需要预处理？
25 |  | 电容测高——独立控制程序 |  | 完成 | H | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 100% | 6.22：根据AD模块文档，编写基于modbus-tcp的ADC模块的程序，读到数据并打印出来。经过对比，程序打印出的数值和厂家提供的示例程序的数值一样。
26 |  | 光源——了解主要功能用途 |  | 未开始 | L |  |  | 2024-07-02 | 0%
27 |  | 光源——了解控制方法 |  | 未开始 | L |  |  | 2024-07-02 | 0%
28 |  | 光源——独立控制程序 |  | 未开始 | L |  |  | 2024-07-02 | 0% |  | 7月1号之后，O波段和C波段可调光源加功率计，santec
29 |  | 偏振控制器——了解主要功能用途 |  | 未开始 | L |  |  |  | 0%
30 |  | 偏振控制器——了解控制方法 |  | 未开始 | L |  |  |  | 0%
31 |  | 偏振控制器——独立控制程序 |  | 未开始 | L |  |  |  | 0% |  | 没设备
32 |  | LCA——了解主要功能用途 |  | 未开始 | L |  |  |  | 0%
33 |  | LCA——了解控制方法 |  | 未开始 | L |  |  |  | 0%
34 |  | LCA——独立控制程序 |  | 未开始 | L |  |  |  | 0% |  | 没设备
35 | 电机控制 | 学习运动控制主要部件的功能和配合方式 |  | 完成 | H | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 100% | PC：人机界面、运动控制算法、路径规划算法等，发送命令给运动控制卡，接收运动控制卡的反馈信号。 运动控制卡：接收上位机发送的运动指令和参数。将处理后的控制信号发送到驱动器。接收来自驱动器或编码器的反馈信号，并实时调整输出信号以实现精确控制。 驱动器：接收运动控制卡的控制信号（如PWM信号或脉冲信号），将其放大为能够驱动马达的高功率信号，将马达的运行状态和反馈信号（如电流、电压、速度等）传回运动控制卡。同时提供过流、过压、过热等保护功能，确保系统安全运行 马达：根据驱动器的信号进行相应的运动（旋转或线性运动）。通过编码器或其他传感器将位置信息、速度信息反馈给运动控制卡
36 |  | 学习运动控制卡的驱动方式 |  | 完成 | H | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 100% | 6.24：创建C#工程，添加头文件和库文件。调用pmove函数，完成简单的相对位移功能
37 |  | 学习DMC官方控制软件Motion的使用 |  | 暂停 | L | 2024-06-24 |  | 2024-06-26 | 60% | 6.24：熟悉了软件说明书的结构。发现具体的功能描述并不是很清楚（不如控制卡的说明书来得详细）。还是先看API说明比较好
38 |  | 熟悉机台 |  | 完成 | H | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 100% | 6.24：熟悉了轴ID和机台实际设备之间的对应关系
39 |  | 学习脉冲与实际移动步长距离之间的对应关系与标定方式 |  | 完成 | H | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 100% | 6.25：查导轨资料，得到两个参数：步距角0.72，导程1mm。360/0.72 = 500, 所以500个脉冲对应1mm的位移，不考虑细分的话，脉冲当量为2um/pulse。驱动器在机箱里，没法调细分，所以暂时略过。用demo程序指定移动400k个脉冲，用游标卡尺量得移动距离为40mm，所以实际脉冲当量为40mm/400k pulse =0.1um/pulse。由此可以推算出细分为1/20 调试查看了一下机台代码，与计算结果一致。 暂时只研究了X4这一个轴
40 |  | 理解归零、复位的概念 |  | 完成 | M | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 100% | 角度轴：原点回零，线性轴：限位回零。有光栅尺的情况，用光栅尺回零。归零和手册中的回原点是一个概念。复位是指：在运动控制卡掉电后，已经失去了当前位置信息（重新上电时位置信息是0）。当前位置信息，在PC运行的程序中是存在的，但是在运动控制卡中不存在。复位就是让每个轴去到掉电前的位置。采用的方式是先每个轴归零，然后再去到目标位置。
41 |  | 掌握电机走相对距离、绝对位置、加速度减速度及匀速设置、插补等基本功能实现方法 |  | 完成 | H | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 100% | 6.25：走相对位置。回原点时会有一个误差，5um左右。 6.26：走绝对位置。两轴直线插补运动
42 |  | 实现复位功能 |  | 完成 | H | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 100% | 6.25：实现了一个轴的回原点动作 6.26：参数复位是让每个轴的配置都回到我们设定的状态。具体过程为 1. dmc_set_pulse_outmode 2. dmc_set_home_pin_logic 3. dmc_set_homemode 4. dmc_set_el_mode 5. dmc_set_axis_io_map （正负限位对应的信号） 位置复位是 1. 记录当前位置P 2. 控制卡掉电 3. 控制卡上电 4. 回原点 5. 回P点
43 |  | 学习光栅尺补偿原理及方法 |  | 完成 | H | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 100% | 6.26：网上学习了光栅尺的原理，基本就是通过光学手段将位移转化为电信号（方波）
44 |  | 学习机台代码 |  | 进行中 | L | 2024-06-26 |  |  | 5% | 6.26: 学习代码结构，学习DMC3000初始化流程，学习耦合流程
45 | 耦合 | 熟悉业务逻辑 | 陈黎安 | 完成 | H | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-30 | 100% | 6.27: 涛哥罗工讲了业务逻辑中的很多概念，我整理了笔记，单总进行了批注，厘清了一些问题，还有一些问题待后面实际操作时确认
46 |  | 相机准备 | 陈黎安 李黎明 | 完成 | H | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 100% | 6.27：涛哥准备了一个机台，有光源，有光纤（对耦）。固定了一个相机，检查了几个轴，似乎不是每个都能动作。明天再仔细检查一下。 6.28：调好了两个相机。涛哥帮忙弄好了功率计。
47 |  | 轴复位 | 廖卓 严工 | 完成 | H | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-28 | 100% | 6.28：根据机台的实际情况来配置每个轴的参数，确认原点位置，完成了5/14 6.29： 1. 光纤断了，换了光纤。 2. 万向轴不好用，换了一个 3. 右轴移动200个脉冲时会出现抖动问题，后来找陈威来看，发现是速度太快，把速度调慢就不会抖了 4. 左轴没法调θy，严工安排换了一套滑台 5. 新滑台行程不合适，严工帮忙调整到合适状态 6. 廖卓对每个轴进行了复位 | 严工说后面会做一个工具替代万象轴，不然很难调整辅助相机
48 |  | 调整角度 | 廖卓 | 完成 | H | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-28 | 100% | 6.28：尝试手动调整，结果不太理想（找到了-35dB的点，但是有几个轴已经到限位了，不好进行后续调整）。 6.29：机台弄好以后，廖卓用手动方式调整好了角度
49 |  | 调整dx | 廖卓 | 完成 | H | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 100% | 6.29：机台弄好以后，廖卓用手动方式调整好了dx，并且手动完成了耦合，检测到的功率为-4dB
50 |  | 螺旋查找算法 | 陈黎安 | 完成 | H | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 100% | 6.29：完成螺旋查找算法
51 |  | 2D十字查找算法 | 李黎明 陈黎安 | 完成 | H | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-06-29 | 100% | 6.29：完成了部分算法 6.30: 完成了算法
52 |  | 3D十字查找算法 | 陈黎安 | 等待 | L |  |  |  | 0% |  | 等待平台
53 |  | 曲线显示 | 陈黎安 | 等待 | L | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 50% | 7.1：完成了曲线显示的UI部分，还需要整合 | 等待平台
54 |  | 加权平均 | 陈黎安 | 等待 | M |  |  |  | 0% |  | 等待平台
55 |  | backlash | 陈黎安 | 等待 | M |  |  |  | 0% |  | 等待平台
56 |  | 单位调整 | 陈黎安 | 等待 | M |  |  |  | 0% |  | 等待平台
57 | 图像识别 | 基础知识学习 | 陈黎安 | 进行中 | M | 2024-07-01 |  | 2024-07-08 | 60% | 7.1: 学习halcon图像识别的基本流程，跑了一个示例程序，没有深入细节 7.2：Halcon语法结构，窗口显示函数等 7.3：了解Regions的遍历方式、变量浏览方式 7.4：学习Hdevelop官方帮助手册，了解文档结构，概览了一遍 7.5：学习算子封装，tuple的操作
58 |  | 图像预处理 | 陈黎安 | 完成 | H | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 100% | 7.1：案例学习 7.2：实践图像平移、旋转、缩放、翻转。提取ROI，对比度增强，平滑与去噪
59 |  | 图像分割 |  | 完成 | H | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 100% | 7.2：实践使用全局阈值法，基于灰度直方图的自动阈值法，生成灰度直方图辅助分析 7.3：实践使用自动全局阈值分割方法、局部阈值分割方法、区域生长法、分水岭算法
60 |  | 图像的形态学处理 |  | 完成 | H | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 100% | 7.3：实践使用腐蚀、膨胀、开运算、闭运算、顶帽、底帽
61 |  | 特征提取 |  | 进行中 | M | 2024-07-03 |  | 2024-07-08 | 65% | 7.3：学习概念 7.5：看案例了解特征提取的用法，在提取ROI时很有用 | 动手实践
62 |  | 边缘检测 |  | 进行中 | M | 2024-07-05 |  | 2024-07-08 | 50% | 7.5：通过示例程序学习边缘提取算子 | 动手实践
63 |  | 模板匹配 |  | 进行中 | M | 2024-07-04 |  | 2024-07-08 | 75% | 7.4：学习基于相关性的模板匹配和基于形状的模板匹配。动手修改了官方案例中的check_cable_labels。 7.5：学习了各向异性形状匹配的案例 | 动手实践基于形状的模板匹配
64 |  | 测量相关 |  | 进行中 | M | 2024-07-05 |  | 2024-07-08 | 75% | 7.5：学习基于轮廓的角度测量，并动手实践。学习了亚像素级测量中用到的measure object的基本原理 7.7：实践用rectange measure object测量距离 7.8：实践用rectange measure object测量角度 | 识别摄像头中物体（手机）跟画面X轴的夹角
65 | 羲禾探针平台 | 了解业务基础信息 |  | 进行中 | M | 2024-07-05 |  | 2024-07-10 | 60% | 7.5：陈军讲解设备的基础信息 7.8：看白兰演示轴复位，听陈军解机台的更多硬件知识，包括抽真空、制热、水冷等 7.10：陈军讲解了一部分客户需求，并提供了客户的需求列表。下午参与了项目会议，了解了目前的完成度。会后跟陈军调整了计划 | 了解客户需求细节、方案细节
66 |  | 项目规划 |  | 进行中 | M | 2024-07-11 |  | 2024-07-19 | 80% | 7.11：与陈军、任敏开会讨论了交付时间。给出了一个估算的时间安排。没有确认如何分工。 与涛哥、陈军开会，确认了我这边负责的任务，以及第一批任务的交付时间。 | 确认后续任务的分工与交付时间
67 |  | 熟悉软件已有功能 |  | 进行中 | M | 2024-07-08 |  | 2024-07-15 | 10% | 7.8：陈军发来两份代码，一份是包含三个相机的，一份是包含两个相机的。听陈军讲解代码结构，感觉特性很多，需要自己把每个界面的功能搞清楚。 研究了一下初始化流程，尝试用虚拟设备启动（更改了一些配置，排除了一些运行时错误），发现效果不佳（很多UI不能正常工作），还是得到机台上操作才行。 7.9: 学习白兰提供的软件操作流程，通过远程软件登录机台，熟悉UI。 | 写一份自己理解的软件功能说明，跟陈军确认
68 |  | 第一阶段本地任务 |  | 进行中 | H | 2024-07-11 |  | 2024-07-17 | 74.69%
69 |  | 第一阶段客户现场测试 |  | 未开始 | M |  |  | 2024-07-24 | 0%
70 |  | 第二阶段本地任务 |  | 未开始 | M |  |  |  | 0%
71 |  | 第二阶段客户现场测试 |  | 未开始 | M |  |  |  | 0%
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## XH
ID | 项目 | 描述 | 子项目 | 阶段 | 负责人 | I/O | 状态 | 优先级 | 开始 | 结束 | 截止 | 进度 | 详细 | 待办 | 瓶颈
1-1 | 增加一个相机 |  | 需求分析 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 100% | 7.10：项目会议中明确了需求
1-2 |  |  | 代码分析 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 100% | 7.9：找诗豪要到了最新代码。阅读FormCamera部分的代码，理解instruments的创建和初始化，传值，以及UI部分代码的结构。
1-3 |  |  | 代码修改 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 100% | 7.10：对比两版代码的区别，将3相机版本代码移植到最新代码中，编译通过。将修改内容写成文档发予陈军确认。
1-4 |  |  | 无机台测试 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 100% | 7.10：因为没有机台测试，所以试试只接一个摄像头，屏蔽部分代码来调试。 7.11: 卡在halcon代码那边，需要解决halcon代码无法运行的问题（之前学习的时候是用的自己的电脑绕过了这个问题） 7.12：换了一台电脑进行验证，验证通过
1-5 |  |  | 有机台测试 | 1 |  | OUT | 未开始 | M |  |  |  | 0%
2-1 | 光电流耦合 |  | 需求分析 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-11 |  | 2024-07-17 | 95% | 7.11：将2D十字耦合的反馈信号，从光功率，改成电流。UI不用调整。 7.12: 编写需求确认文档，发给客户确认 7.16：诗豪看了需求文档之后，指出还有flap top的问题没有处理。跟陈军讨论之后，将这部分放到阶段2 | 跟客户确认
2-2 |  |  | 代码分析 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 100% | 7.11：理解了从UI到实际动作之间的主要代码流程。 7.13：熟悉parsing configuration process
2-3 |  |  | 代码修改 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-11 |  | 2024-07-12 | 100% | 7.11: 根据陈军提供的方案修改了程序 7.17: 将测试代码合并到了正式版本中
2-4 |  |  | 无机台测试 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-12 | 100% | 7.12：准备好了硬件环境（用之前写的demo程序确认2602工作正常），修改代码实现本地测试，过程中出现了一些问题，陈军帮忙解决了几个关键的。目前流程跑通了，只是耦合前还没有输出电压。 7.13: 理解了框架是如何配置之后，通过修改config文件，控制源表输出。流程验证完成。陈军提示还需要修改源表配置流程。 7.15：参考水清提供的流程，在现有代码基础上进行了修改。编写了说明文档，发给陈军确认。陈军确认了方案。 7.17:给客户进行了演示
2-5 |  |  | 有机台测试 | 1 |  | OUT | 未开始 | L |  |  |  | 0% |  | 了解如何控制电开关
3-1 | 电开关 |  | 需求分析 | 1 |  | OUT | 未开始 | L |  |  |  | 0% | 7.12：这部分请教陈军，陈军的意思是我这边不用管电开关，由水清来实现。 | 待确认
3-2 |  |  | 代码分析 | 1 |  | OUT | 未开始 | L |  |  |  | 0%
3-3 |  |  | 代码修改 | 1 |  | OUT | 未开始 | L |  |  |  | 0%
3-4 |  |  | 无机台测试 | 1 |  | OUT | 未开始 | L |  |  |  | 0%
3-5 |  |  | 有机台测试 | 1 |  | OUT | 未开始 | L |  |  |  | 0%
4-1 | 坐标文件导入 |  | 需求分析 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-12 |  | 2024-07-17 | 100% | 7.12: 编写需求确认文档 7.16：诗豪讲解了软件操作流程和相关业务逻辑，我据此修改了需求确认文档 7.17：跟客户讨论确认了需求
4-2 |  |  | 代码分析 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-12 | 2024-07-16 |  | 100% | 7.12：这部分代码是纯UI操作，没有什么业务逻辑 7.16：理解了UI部分的代码，这个部分的修改，可能会影响到基准测试项的功能。这个放到有机台的时候检查
4-3 |  |  | 代码修改 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-16 |  | 2024-07-17 | 100% | 7.17：将测试代码合并到了正式版本
4-4 |  |  | 无机台测试 | 1 |  | IN | 完成 | H | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 100% | 7.15：修改现有代码，让程序可以在无机台情况下运行到需要修改的工程处 7.16：编写UI测试程序（用DataGridView进行添加、删除、修改操作），合并到无机台测试代码中，进行了测试，编写了文档。 7.17：给客户进行了演示
4-5 |  |  | 有机台测试 | 1 |  | OUT | 未开始 | H |  |  |  | 0% |  | 检查是否会影响基准测试项的功能
5-1 | 弹窗确认 |  | 需求分析 | 1 |  | IN | 未开始 | H |  |  |  | 0% | 7.16：因为涉及到很多杂项，请诗豪将每种情况的详细说明写到需求文档中。但是诗豪也没有机台环境，所以也不好详细列举出来。等到有了机台再来处理。这个Item设置为OUT类型。 |  | 不好列出需求
5-2 |  |  | 代码分析 | 1 |  | IN | 未开始 | H |  |  |  | 0%
5-3 |  |  | 代码修改 | 1 |  | IN | 未开始 | H |  |  |  | 0%
5-4 |  |  | 无机台测试 | 1 |  | IN | 未开始 | H |  |  | 2024-07-17 | 0%
24 | flap top问题 |  |  | 2
| 位置UI调整 |  |  | 2 |  | IN | 进行中 | L | 2024-07-18 |  |  | 5% | 7.18：试了一下在DataGridView里面加一列按钮，效果不理想 | 试试其他方案
25 | 耦合过程不改变轴运动速度 |  |  | 2 |  | OUT | [5 empty] | 0%
26 | 确认光口垂直90°的场景，是否影响FA Rolling |  |  | 2 |  | OUT | [5 empty] | 0%
27 | wafer map的基准点需要单独标记出来(目前Map图上没有，但是基准点信息在界面上有显示) |  |  | 2 |  | OUT | [5 empty] | 0% | 7.12：跟诗豪确认了一下，目前机台上这个功能还没有实现 | 在客户机台上测试
28 | 视觉补偿逻辑修改 |  |  | 2 |  | OUT | [5 empty] | 0% |  | 在客户机台上测试
29 | wafer map图要根据wafer尺寸画出一个圆圈 |  |  | 2 |  | IN | [5 empty] | 0%
30 | Prober 增加手动生成map 图 |  |  | 2 |  | IN | [5 empty] | 0%
31 | Prober可选择notch口方向，生成正确的map图，且可编辑每个reticle内部device（默认是m*n）个，边缘reticle要去单独设置。之后生产一个测试文件给Tester，Tester调用该文件即可。 |  |  | 2 |  | IN | [5 empty] | 0%
32
33
34
35